## Лист3
Приложение 2
к приказу Департамента образования
и науки Тюменской области
"__" ___________ 2026 № _____
РЕГЛАМЕНТ проведения тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
Мероприятие |  | Ответственный исполнитель | 2026-02-14 | 2026-02-28 | 2026-03-13 | 2026-03-26 | 2026-04-14 | 2026-04-30 | 2026-05-16 | 2026-05-28
Заказ диагностических материалов для проведения Тестирования | Направление по защищенному каналу связи (далее- ЗКС) от МОУО в РЦОИ количественной заявки по форме в соотвествии с Приложением 1 к Регламенту (не позднее 16:00 указанной даты) | МОУО | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 2026-04-07 | 2026-04-23 | 2026-05-08 | 2026-05-21
| Направление по ЗКС от РЦОИ в ДОиН ТО сводной заявки по форме в соотвествии с Приложением 1 к Регламенту (не позднее указанной даты) | РЦОИ | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 2026-04-08 | 2026-04-24 | 2026-05-12 | 2026-05-22
Подготовка к проведению Тестирования | Направление по ЗКС от пункта проведения тестирования (далее-ППТ) в МОУО пофамильной заявки по форме в соответствии с Приложением 2 к Регламенту (не позднее 10:00 указанной даты) | ППТ | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-04-27 | 2026-05-13 | 2026-05-25
| Направление по ЗКС от МОУО в РЦОИ сводной пофамильной заявки по форме в соответствии с Приложением 2 к Регламенту (не позднее 15:00 указанной даты) | МОУО | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 2026-04-09 | 2026-04-27 | 2026-05-13 | 2026-05-25
| Направление по ЗКС от РЦОИ в ДОиН ТО сводной информации по форме в соответствии с Приложением 2 к Регламенту (не позднее указанной даты) | РЦОИ | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | 2026-04-10 | 2026-04-28 | 2026-05-14 | 2026-05-26
| Направление по ЗКС от РЦОИ в ППТ материалов для проведения Тестирования и пофамильного списка с присвоенными индивидуальными номерами (не позднее 09:00 указанной даты) | РЦОИ | 2026-02-14 | 2026-02-28 | 2026-03-13 | 2026-03-26 | 2026-04-14 | 2026-04-30 | 2026-05-16 | 2026-05-28
Тестирование | Проведение Тестирования в ППТ (с 10-00 указанной даты) | МОУО ППТ | 2026-02-14 | 2026-02-28 | 2026-03-13 | 2026-03-26 | 2026-04-14 | 2026-04-30 | 2026-05-16 | 2026-05-28
Проверка | Проверка работ участников Тестирования в ППТ (не позднее указанной даты) | МОУО ППТ | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 2026-03-18 | 31.03.226 | 2026-04-17 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 2026-06-02
Результаты Тестирования | Внесение сведений о результатах Тестирования в ЕР ЦДО ФИС ФРДО, подписание Направление результатов Тестирования в ОО (не позднее указанной даты) | МОУО ППТ | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 2026-03-18 | 31.03.226 | 2026-04-17 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 2026-06-02
| Направление по ЗКС от ППТ в МОУО материалов по результатам Тестирования: - форма сведений о результатах Тестирования в соотвествсии с приложенем 3 к Регламенту, - электронные образы выполненных диагностических работ и аудиозаписи устных ответов (не позднее указанной даты) | ППТ | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 2026-03-18 | 31.03.226 | 2026-04-17 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 2026-06-02
| Направление по ЗКС от МОУО в РЦОИ сводной информации по результатам Тестирования: - сводная форма сведений о результатах Тестирования в соотвествии с приложением 3 к Регламенту, - электронные образы выполненных диагностических работ и аудиозаписи устных ответов, оформленные в сотвествии с приложением 4 к Регламенту (не позднее 10:00 указанной даты) | МОУО | 2026-02-19 | 05.03.2026 | 2026-03-19 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 2026-06-03
| Ознакомление с результатами участников Тестирования (не позднее указанной даты) | МОУО ОО | 2026-02-19 | 05.03.2026 | 2026-03-19 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 2026-06-03
Апелляции | Прием апелляций в ОО Направление апелляций от ОО в МОУО Направление апелляций по ЗКС от МОУО в РЦОИ (не позднее указанной даты) | МОУО ОО | 2026-02-19 | 05.03.2026 | 2026-03-19 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 2026-06-03
| Перепроверка работ в РЦОИ апелляционной комиссией (не позднее указанной даты) | РЦОИ | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-06 | 2026-04-23 | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 2026-06-08
| Заседание апелляционной комиссии в ДОиН ТО (не позднее указанной даты) | ДОиН ТО | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-04-07 | 2026-04-24 | 2026-05-14 | 2026-05-27 | 2026-06-09
| Направление по ЗКС от РЦОИ в МОУО информации об итогах работы апелляционной комиссии (не позднее указанной даты) | РЦОИ | 2026-02-26 | 2026-03-12 | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-28 | 2026-06-10
| Ознакомление с результатами работы апелляционной комиссии; Направление по ЗКС от МОУО в РЦОИ подписанного уведомления (в случае дистанционного рассмотрения апелляций) | МОУО ОО | 2026-02-26 | 2026-03-12 | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 2026-05-28 | 2026-06-10
Учет несовершеннолетних инстранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих обучению | Направление по ЗКС от МОУО в РЦОИ сведений о траектории участников, продемонстрировавших недостаточный уровень знания русского языка, по форме согласно приложению 5 к Регламенту (не позднее указанной даты) | МОУО | 20.02.2026, 12.05.2026 | 06.03.2026, 22.05.2026 | 20.03.2026, 10.06.2026 | 02.04.2026, 22.06.2026 | 21.04.2026, 09.07.2026 | 08.05.2026, 24.07.2026 | 22.05.2026, 11.08.2026 | 04.06.2026, 24.08.2026
| Направление по ЗКС от РЦОИ в ДОиН ТО сведений о траектории участников, продемонстрировавших недостаточный уровень знания русского языка, по форме согласно приложению 5 к Регламенту (не позднее указанной даты) | РЦОИ | 24.02.2026, 13.05.2026 | 10.03.2026, 25.05.2026 | 23.03.2026, 11.06.2026 | 03.04.2026, 23.06.2026 | 22.24.2026, 10.07.2026 | 12.05.2026, 27.07.2026 | 25.05.2026, 12.08.2026 | 05.06.2026, 25.08.2026
Направление по ЗКС от ОО в МОУО пофамильного списка иностранных граждан и лиц без гражданства, которым отказано в приеме документов по форме согласно приложению 6 к Регламенту (не позднее 18 числа каждого месяца)
Направление по ЗКС от МОУО в РЦОИ сводного пофамильного списка иностранных граждан и лиц без гражданства, которым отказано в приеме документов по форме согласно приложению 6 к Регламенту (не позднее 19 числа каждого месяца)
Направление по ЗКС от РЦОИ в ДОиН ТО пофамильного списка иностранных граждан и лиц без гражданства, которым отказано в приеме документов (не позднее 20 числа каждого месяца)
Сводный отчет | Формирование отчета РЦОИ, направление по ЗКС в ДОиН ТО, согласование с ДОиН ТО (не позднее указанной даты) | РЦОИ | 2026-02-20 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-06-23
| Размещение отчета РЦОИ на технологический портал (не позднее указанной даты) | РЦОИ | 2026-02-24 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-24

## Лист1
Регламент проведения тестирования
Дата тестирования
Заказ материалов для тестирования | Направление количественной заявки от МОУО по защищенному каналу связи (далее- ЗКС) в РЦОИ (не позднее 16-00 указанной даты)
Направление сводной заявки от РЦОИ по ЗКС в ДОиН ТО (не позднее указанной даты)
Подготовка к проведению тестирования | Направление пофамильной заявки по ЗКС от пункта проведения тестирования (далее-ППТ) в МОУО (не позднее 12-00 указанной даты)
Направление пофамильной заявки от МОУО по защищенному каналу связи в РЦОИ (не позднее 16-00 указанной даты)
Направление сводной информации от РЦОИ по ЗКС в ДОиН ТО (не позднее указанной даты)
Направление по ЗКС от РЦОИ в ППТ материалов для проведения тестирования и пофамильного списка с присвоенными индивидуальными номерами (не позднее 09-00 указанной даты)
Тестирование | Проведение тестирования в ППТ (с 10-00 указанной даты)
Проверка | Проверка работ участников тестирования в ППТ (не позднее указанной даты)
Результаты тестирования | Внесение сведений и подписание в ФИС ФРДО в ППТ. Направление результатов тестирования (форма сведений о результатах, электронные образы выполненных диагностических работ, аудиозаписи устных ответов) от ППТ в ОО и МОУО (не позднее указанной даты)
Направление результатов тестирования (форма сведений о результатах, электронные образы выполненных диагностических работ, аудиозаписи устных ответов) по ЗКС от МОУО в РЦОИ (не позднее 10-00 указанной даты)
Ознакомление с результатами участников тестирования в ОО (не позднее указанной даты)
Апелляции | Прием апелляций в ОО. Направление апелляций от ОО в МОУО. Направление апелляций по ЗКС от МОУО в РЦОИ (не позднее указанной даты)
Проверка работ в РЦОИ апелляционной комиссией (не позднее указанной даты)
Заседание апелляционной комиссии в ДОиН ТО (не позднее указанной даты)
Направление по ЗКС от РЦОИ в МОУО информации об итогах работы апелляционной комиссии (не позднее указанной даты)
Предоставление данных о лицах, не получивших зачет | Направление сведений о траектории лиц, не получивших зачет, от МОУО в РЦОИ (не позднее указанной даты)
Направление сведений о траектории лиц, не получивших зачет, от РЦОИ по ЗКС в ДОиН ТО (не позднее указанной даты)
Предоставление данных о лицах, которым отказано в приеме документов | Направление пофамильного списка от ОО в МОУО (не позднее 18 числа каждого месяца)
Направление пофамильного списка по ЗКС от МОУО в РЦОИ (не позднее 19 числа каждого месяца)
Направление пофамильного списка по ЗКС от РЦОИ в ДОиНТО (не позднее 20 числа каждого месяца)
Сводный отчет | Формирование отчета РЦОИ, направление по ЗКС в ДОиН ТО, согласование с ДОиН ТО (не позднее указанной даты)
Размещение отчета РЦОИ на технологический портал (не позднее указанной даты)