ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17 августа 2015 г.					                       №  264/ОД

г. Тюмень

Об утверждении Плана действий по обеспечению

введения ФГОС ОВЗ в Тюменской области

С целью подготовки и организованного введения с 01.09.2016 года федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ)  в Тюменской области  п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить План действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Тюменской области.

- Отделу общего образования довести приказ до сведения руководителей муниципальных органов управления образованием и Тюменского областного государственного института развития регионального образования.

3.	Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора департамента Л.Г. Чеботарь.

| Директор департамента |  | А.В. Райдер |
| --- | --- | --- |

Приложение

к приказу директора департамента образования и науки

Тюменской области

от _______________ № _____________

ПЛАН

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

в Тюменской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Региональный уровень | Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ*, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ | август 2015 | ДОН МОУО ОУ | Разработка и утверждение регионального плана – графика введения ФГОС ОВЗ | Корректировка муниципальных нормативных актов | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Разработка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | сентябрь 2015 | ТОГИРРО | Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями образовательных организаций | Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.3. | Проведение мониторинга готовности к введению ФГОС ОВЗ и анализа условий для реализации ФГОС ОВЗ: | август 2015 | ДОН МОУО | Региональный план по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ | Муниципальные программы развития образования обучающихся с ОВЗ | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях |
| 1.3.1. | - анализ состояния профессиональной готовности педагогов общеобразовательных и коррекционных (специальных) школ к реализации коррекционно-педагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | - анализ материально-технических условий, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | август 2015 | ДОН | Создание рабочей группы, координация деятельности | Создание рабочей группы Подготовка к введению ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне | Создание рабочей группы в образовательной организации |
| 2.2. | Определение пилотных площадок и сопровождение их деятельности | сентябрь 2015 | ДОН ТОГИРРО | Апробация ФГОС ОВЗ |  |  |
| 2.3. | Подготовка методических рекомендаций по введению ФГОС ОВЗ на основе опыта пилотных площадок | апрель - май 2016 | ТОГИРРО | Методические рекомендации по введению ФГОС ОВЗ | Организация совещаний, семинаров с руководителями образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка программы курсов повышения квалификации по теме «Методология и технология реализации федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы» | август 2015 | ТОГИРРО | Сформированная программа курсов повышения квалификации. Реализация программы | Направление на курсы руководящих и педагогических работников | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников |
| 3.2. | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ | в течение года | ДОН МОУО ОУ | Организация курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников | Организация участия руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации | Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации |
| 3.3. | Организация стажировочных площадок на базе школ-пилотных площадок | в течение года | ДОН ТОГИРРО | Сопровождение деятельности «пилотных площадок» |  | Отработка ФГОС ОВЗ |
| 3.4. | Организация работы с учреждениями среднего и высшего профессионального образования по направлениям подготовки специалистов коррекционной педагогики, специалистов сопровождения (тьюторов) | в течение года | ДОН | Внесение изменений в содержание программы обучения по направлениям педагогических специальностей | - | - |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в государственной программе «Доступная среда» | 2015 | ДОН МОУО | Позитивная динамика обеспечения доступности образования для детей с ОВЗ |  |  |
| 4.2. | Мониторинг финансово-экономической обеспеченности и материального состояния ОУ в соответствии с ФГОС ОВЗ, при необходимости, внесение изменений в соответствующие программы развития | постоянно | ДОН МОУО ОУ | Обеспечение необходимого уровня финансирования для введения ФГОС ОВЗ |  | Рациональное и эффективное расходование финансовых средств |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение рабочих совещаний с руководителями органов управления образованием и образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ | ежеквартально | ДОН | Координация деятельности по введению ФГОС | Корректировка мероприятий по введению ФГОС ОВЗ | Апробация введения ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ | в течение года | ДОН МОУО | Информирование общественности о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ Оперативное регулирование возникающих вопросов Подготовка к штатному введению ФГОС ОВЗ |  |  |
| 5.3. | Размещение информации на сайтах образовательных учреждений | в течение года | ОУ |  |  |  |
| 5.4. | Проведение «горячих линий» | в течение года | ДОН МОУО |  |  |  |
| 5.5. | Обсуждение вопросов ФГОС ОВЗ с педагогами, родительской общественностью на дискуссионных площадках, форумах, в том числе ежегодном областном Форуме «Жизнь – без преград» | в течение года | ДОН |  |  |  |

Список сокращений:

*ФГОС ОВЗ - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

ДОН – Департамент образования и науки Тюменской области

МОУО – муниципальные органы управления образованием

ОУ – образовательные учреждения

ТОГИРРО – Тюменский областной государственный институт развития регионального образования